## PROJECT VISION
PROJECT VISION
PROJECT | Name : | 所及
| Vision: | 提供一个用户通过文字、图片和音乐来寻找共鸣，追求简而精的平台
analysis of profit

## PROJECT FLOW
发布感想 | 首页“+”页面
选择发布类型
添加文字，图片或者音乐
选择文体类型
确认发布
浏览感想 | 首页进行浏览
评论，点赞或收藏
搜索感想 | 进入搜索页
可以直接搜索
可以根据分类选择喜欢的类型或专题查看

## User Model
User Model
类别 | User DESCRIPTION | STATUS | SEVERITY | NOTES
心灵益友 | 偶尔翻看一下文章，在自己有感触的时候发布感想，很少在所及中进行互动，交流。
心灵挚友 | 发表自己的感想，经常翻看文章，评论自己独到的见解，传递自己最真挚的感情。
心灵知己 | 会发表很多感想，会收藏、评论很多文章，在所及中互动频繁，与很多用户沟通，一起交流自己的感想。

## PROJECT BACKLOG
PROJECT BACKLOG
13 | = highest Reference ID number
引用编号 | 版本 | 冲刺号 | 分类 | 标题 | 故事 | 类型 | 进度 | 初始估计（h） | 优先级 | 如何演示 | 商业价值 | 理想时间（h） | 调整因子 | 复杂度 | 信息度 | 备注
1 | 1 | 1 | user story | 最热感想推荐 | 作为一个心灵益友，我希望能够有一个最热感想推荐，以便于呈现给我更好的心灵慰藉。 | Initial Feature | Not Done | 3 | 98 |  |  | 3
2 | 1 | 1 | user story | 发布感想 | 作为一个心灵挚友，我希望能够发布自己的感想，寻求心灵共鸣。 | Initial Feature | Not Done | 3 | 95 |  |  | 3 | 0
3 | 1 | 1 | user story | 点赞感想 | 作为一个心灵挚友，我希望我看到的感想可以点赞，以便于让对方知道我和他心灵相通 | Initial Feature | Not Done | 2 | 93 |  |  | 2
4 | 1 | 1 | user story | 评论感想 | 作为一个心灵挚友，我希望我点赞的感想可以发表我自己的见解 | Initial Feature | Not Done | 2 | 93 |  |  | 2 | 0
5 | 1 | 1 | user story | 收藏感想 | 作为一个心灵挚友，我希望我可以对喜欢的感想进行收藏。 | Initial Feature | Not Done | 1 | 93 |  |  | 1 | 0
6 | 1 | 1 | user story | 类型选择 | 作为一个心灵挚友，我希望我可以选择自己喜欢的类型，文字图片，音乐都可以进行分享。 | Initial Feature | Not Done | 1 | 90 |  |  | 1 | 0
7 | 1 | 1 | user story | 是否私密发布 | 作为一个心灵挚友，我希望可以选择是否私密发布，有的小秘密只想让自己看。 | Initial Feature | Not Done | 1 | 88 |  |  | 1 | 0
8 | 1 | 1 | user story | 快速搜索感想 | 作为一个心灵知己，我希望我可以根据自己的喜好来进行快速搜索，根据喜欢的类型来浏览感想。 | Initial Feature | Not Done | 3 | 85 |  |  | 3 | 0
9 | 1 | 1 | user story | 新建文集 | 作为一个心灵知己，我发布的感想可能较多，我希望我可以自己新建文集，以便于进行分类查看，让自己的文件更清晰。 | Initial Feature | Not Done | 2 | 80 |  |  | 2
10 | 1 | 1 | user story | 第三方平台登录登录 | 作为一个心灵挚友，我希望我可以通过QQ微信，或者邮箱进行登录，省去注册流程 | Initial Feature | Not Done | 2 | 70 |  |  | 2 | 0
1 | 2 | 2 | user story | 回复评论 | 作为一个心灵挚友，我希望我可以对他人的评论进行回复，以便于互相讨论，交换心灵感想。 | Initial Feature | Not Done | 1 | 69 |  |  | 1 | 0
2 | 2 | 2 | user story | 文章标签 | 作为一个心灵挚友，我希望我可以将我的文章进行主题细分，搜索时也可以按主题进行浏览。 | Initial Feature | Not Done | 2 | 60 |  |  | 2
3 | 2 | 2 | user story | 发布图片 | 作为一个心灵挚友，我希望我可以将我喜欢的图片也进行发布。 | Initial Feature | Not Done | 2 | 53 |  |  | 2
4 | 2 | 2 | user story | 发布音乐 | 作为一个心灵挚友，我希望我可以将我喜欢的音乐也进行发布。 | Initial Feature | Not Done | 2 | 50 |  |  | 2
1 | 3 | 3 | user story | 消息通知 | 作为一个心灵挚友，我希望我可以及时的收到各种消息通知，以便于我进行查看。 | Initial Feature | Not Done | 3 | 43 |  |  | 3
2 | 3 | 3 | user story | 账号与安全 | 作为一个心灵挚友，我希望我可以维护我自己账号与安全 | Initial Feature | Not Done | 2 | 30 |  |  | 2

## SPRINT1
[5 empty] | Total Remaining |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TODAY: | 2013-12-13 |  |  | Ideal Curve |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| SPRINT NAME: | SPRINT 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| # Days / Sprint: | #N/A | Total Baseline Hours : |  | 0 | Remaining : | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
备录编号 | 冲刺备录项 |  | 责任人 | 状态 | 预期 | 剩余 | 底线 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
| 作为一个心灵益友，我希望能够有一个最热文章推荐，以便于减轻我浏览的困惑。 | 后台 | 李文轩 | Done
|  | 前端界面 | 李薇 | Done
| 作为一个心灵挚友，我希望我可以对我有同感的文章进行评论，收藏 | 界面实现 | 葛舒悦 | Done
|  | 后台API | 冯世祺 | Done
| 作为一个心灵挚友，我希望能够维护自己的文集列表，以便于日后查看。 | 文集列表 | 马硕 | Done
|  | 新建文集 | 马硕 | Done
|  | 删除文集 | 马硕 | Done
| 作为一个心灵挚友，我希望能发布自己的感想，分享自己心得 | 发布心得 | 刘冉 | Done
| 作为一个书友，我希望能够通过QQ登录，以便于更快捷的登录系统，而省去注册环节。 | 界面实现 | 冯世祺
|  | QQ登陆插件技术调研 | 冯世祺
|  | QQ登录插件实现 | 冯世祺
Total |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## SPRINT2
[5 empty] | Total Remaining |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TODAY: | 2013-12-13 |  |  | Ideal Curve |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| SPRINT NAME: | SPRINT 2 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| # Days / Sprint: | #N/A | Total Baseline Hours : |  | 0 | Remaining : | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
备录编号 | 冲刺备录项 |  | 责任人 | 状态 | 预期 | 剩余 | 底线 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
| 作为一个心灵挚友，我希望我可以对有同感的评论进行回复 | 界面实现 | 刘冉 | Done
|  | 后台API | 冯世祺 | Done
| 作为一个心灵挚友，我希望我可以将我的文章进行主题细分，搜索时也可以按主题进行浏览。 | 界面实现 | 葛舒悦 | Done
| 作为一个心灵挚友，我希望我可以维护我自己账号与安全 | 界面实现 | 李薇 | Done
|  | 后台API | 马硕 | Done
| 作为一个心灵挚友，我希望我可以及时的收到各种消息通知，以便于我进行查看。 | 界面实现 | 李文轩 | Done
Total |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0